## 最初の計画
長期修繕計画から資金計画を作ってみた
２０１６年の予定預金残高は？
さてどうしよう？
単位万円
年度 | 積立金収入 | 工事支出金 | 管理費剰余金 | 単年度収支 | 予定預金残
13000
2001 | 1670 | 220 | 0 | 1450 | 14450
2002 | 1670 | 550 | 0 | 1120 | 15570
2003 | 1670 | 1230 | 0 | 440 | 16010
2004 | 1670 | 100 | 0 | 1570 | 17580
2005 | 1670 | 1865 | 0 | -195 | 17385
2006 | 1670 | 960 | 0 | 710 | 18095
2007 | 1670 | 10205 | 0 | -8535 | 9560
2008 | 1670 | 430 | 0 | 1240 | 10800
2009 | 1670 | 130 | 0 | 1540 | 12340
2010 | 1670 | 4490 | 0 | -2820 | 9520
2011 | 1670 | 520 | 0 | 1150 | 10670
2012 | 1670 | 75 | 0 | 1595 | 12265
2013 | 1670 | 200 | 0 | 1470 | 13735
2014 | 1670 | 100 | 0 | 1570 | 15305
2015 | 1670 | 7070 | 0 | -5400 | 9905
2016 | 1670 | 12280 | 0 | -10610 | -705
2017 | 1670 | 30 | 0 | 1640 | 935
2018 | 1670 | 6000 | 0 | -4330 | -3395
合計 | 30060 | 46455 | 0 | -16395

## 改善後の計画
解決策 | 管理費会計で最低1200万円の剰余金を生む体質を作った
これで2018年の預金残も確保できる。
2000年から-2002年の３年間の平均剰余金は1595万円となった。
将来的には値上げの必要も出てくるかもしれません。
年度 | 積立金収入 | 工事支出金 | 管理費剰余金 | 単年度収支 | 予定預金残
単位万円 |  |  |  |  | 13000
2001 | 1670 | 220 | 1200 | 2650 | 15650
2002 | 1670 | 550 | 1200 | 2320 | 17970
2003 | 1670 | 1230 | 1200 | 1640 | 19610
2004 | 1670 | 100 | 1200 | 2770 | 22380
2005 | 1670 | 1865 | 1200 | 1005 | 23385
2006 | 1670 | 960 | 1200 | 1910 | 25295
2007 | 1670 | 10205 | 1200 | -7335 | 17960
2008 | 1670 | 430 | 1200 | 2440 | 20400
2009 | 1670 | 130 | 1200 | 2740 | 23140
2010 | 1670 | 4490 | 1200 | -1620 | 21520
2011 | 1670 | 520 | 1200 | 2350 | 23870
2012 | 1670 | 75 | 1200 | 2795 | 26665
2013 | 1670 | 200 | 1200 | 2670 | 29335
2014 | 1670 | 100 | 1200 | 2770 | 32105
2015 | 1670 | 7070 | 1200 | -4200 | 27905
2016 | 1670 | 12280 | 1200 | -9410 | 18495
2017 | 1670 | 30 | 1200 | 2840 | 21335
2018 | 1670 | 6000 | 1200 | -3130 | 18205
合計 | 30060 | 46455 | 21600 | 5205

## これは便利
| 簡易式長期修繕資金計画 |  |  | 先々の預金残高が一発で計算
必要な値上げ額が一発計算
|  | 黄色部分のみ手入力 |  | 管理費節約効果で預金残計算 |  |  | 川島
使い方
| ① | 表 Ｂ 列の黄色欄に初年度の修繕積立額を入力する（年/万円）、次年度以降自動計算
| ② | 表 Ｃ 列の黄色欄に各年度の工事予定金額を入力する（年/万円）（これが分らないと始まらない）
| ③ | 管理費会計で見込まれる剰余金（年/万円）を下記に入力するとＤ列が変わる
剰余金を見こまない場合は「0」入力ｏｒ空欄にする
|  | 管理費剰余金目標 | 下に入力
|  | 年間/万円 | 1200 | （Ｄ列が自動変更）
| ④ | 表 Ｆ 列の黄色部分に、現在の預金残高を入力する。
| ⑤ | 値上げをしたい場合
Ａ列の「値上げ予定」欄の値上げ予定年度に、値上げ率を入力する
5％の値上げの場合は単に「5」と入力する。→Ｂ列の「積立金収入」が自動的に変わる。
| ⑥ | 資金計画表の入力欄は黄色の部分だけです。
簡易式長期修繕資金計画 | [5 empty] | .
Ａ |  | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ
値上予定 | 年度 | 積立金収入 | 工事支出金 | 預金増加目標 | 単年度収支 | 予定預金残 | 実際の預金残 | Ｆ-Ｇ | 年度
使い方⑤ | スタート | 使い方① | 使い方② | 使い方③ | ｂ-ｃ+ｄ | 13000 | 14587 | 1587
| 2001 | 1670 | 220 | 1200 | 2650 | 15650 | 16990 | 1340 | 2001
| 2002 | 1670 | 550 | 1200 | 2320 | 17970 | 20770 | 2800 | 2002
| 2003 | 1670 | 1230 | 1200 | 1640 | 19610 |  | 以下ｃｏｐｙ | 2003
| 2004 | 1670 | 100 | 1200 | 2770 | 22380 |  |  | 2004
| 2005 | 1670 | 1865 | 1200 | 1005 | 23385 |  |  | 2005
| 2006 | 1670 | 960 | 1200 | 1910 | 25295 |  |  | 2006
10 | 2007 | 1837 | 10205 | 1200 | -7168 | 18127 |  |  | 2007
| 2008 | 1837 | 430 | 1200 | 2607 | 20734 |  |  | 2008
| 2009 | 1837 | 130 | 1200 | 2907 | 23641 |  |  | 2009
| 2010 | 1837 | 4490 | 1200 | -1453 | 22188 |  |  | 2010
| 2011 | 1837 | 520 | 1200 | 2517 | 24705 |  |  | 2011
| 2012 | 1837 | 75 | 1200 | 2962 | 27667 |  |  | 2012
| 2013 | 1837 | 200 | 1200 | 2837 | 30504 |  |  | 2013
| 2014 | 1837 | 100 | 1200 | 2937 | 33441 |  |  | 2014
5 | 2015 | 1928.85 | 7070 | 1200 | -3941.15 | 29499.85 |  |  | 2015
| 2016 | 1928.85 | 12280 | 1200 | -9151.15 | 20348.7 |  |  | 2016
| 2017 | 1928.85 | 30 | 1200 | 3098.85 | 23447.55 |  |  | 2017
| 2018 | 1928.85 | 6000 | 1200 | -2871.15 | 20576.4 |  |  | 2018
| 合計 | 32431.4 | 46455 | 21600 | 7576.4 |  |  |  | 合計